## Feuil1
N° | TRAVAUX A FAIRE | OWNERS | DELAI | STATUT
1 | Vérifier les étapes de vérification individuelle sur une demande soumise ; |  | 2jours | Non démarré
2 | Remplacer la date de soumission à la place de la date de création de la demande au niveau des opérateurs ; |  | 1/2journée | Non démarré
3 | Supprimer le type de vol « DIPLOMATIQUE » au niveau de la création de demande ; |  | 1jour | Non démarré
4 | Mettre la tab « REVISION » en évidence, au-dessous de « EN ATTENTE » au niveau de l’affichage de l’opérateur ; et aussi changer password et rapport |  | 1/2journée | Non démarré
5 | Indexer dans le champ de recherche le numéro de la demande, l’immatriculation et le call sign ; |  | 2jours | Non démarré
6 | Vérifier l’affichage de la période du bloc au niveau du compte CONTROLEUR, il affiche 72h au lieu de la période du bloc (1 mois ou plus) ; |  | 1jour | Non démarré
7 | Faire un redirect lors des erreurs de paiements sur la page d’accueil ou afficher un message de notifiant un fond insuffisant ou autres ; fixer le paiement |  | 3jours | Non démarré
8 | Faire un redirect lors des erreurs 500 à la page d’accueil ; gerer les erreurs |  | 1/2journée | Non démarré
9 | Activer et insérer les « les CONDITIONS GENERALES d’utilisation » lors de la création des comptes et sur le profil des postulants du système ; |  | 3jours | Non démarré
10 | Ajouter la procédure de « DEPOSIT » à chaque création de compte, car il est obligatoire pour l’activation du compte ; |  | 2jours | Non démarré
11 | Vérifier la facturation des demandes parce que certaines demandes sont des fois sous/sur-facturées ; |  | 3jours | Non démarré
12 | Bloquer les nouvelles demandes d’un postulant s’il y a des demandes d’autorisation impayé ; a configurer |  | 3jours | Non démarré
13 | Faire le rapprochement des impayés ; |  | 5jours | Non démarré
14 | Créer la fonctionnalité des historiques de paiement au niveau des opérateurs et postulants pour un suivi des paiements ; |  | 5jours | Non démarré
15 | Etablir et générer un reçu de paiement pour chaque autorisation pour la flexibilité du service de facturation ; |  | 4jours | Non démarré
16 | Exporter l’historique des déposits et paiement par déposit ; |  | 3jours | Non démarré
17 | Publier les conditions Générales d'utilisation avant validation de la creation du compte et imposer aux compte déjà existants la validation des clauses |  | 2jours | Non démarré
19 | Conflit entre demande simple et bloc